УТВЕРЖДЕНО

Решение

Климовичского районного

исполнительного комитета

24.01.2020 № 2-23

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда на 2020 год

по Климовичскому району

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, рублей | Использовано средств на 01.01.2020, рублей | План финансирования 2020 год, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2020 | стоимость работ на 2020 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади* в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Советская в агр. Тимоново Климовичского района | 599 | 599 | февраль 2020 г. | март 2020 г. | 180 898,00 | 154 764,00 |  | 154 764,00 |  | 20 000,00 | 134 764,00 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР в г. Климовичи | 3150 | 3150 | апрель 2020 г. | июнь 2020 г. | 363 470,00 | 310 950,00 |  | 310 950,00 |  | 205 256,00 | 105 694,00 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 14 по пер. 50 лет СССР в г. Климовичи | 562 | 562 | июнь 2020 г. | август 2020 г. | 174 200,00 | 149 070,00 |  | 149 070,00 |  | 99 286,00 | 49 784,00 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 2А по ул. 50 лет СССР в г. Климовичи | 2071 | 2071 | июнь 2020 г. | август 2020 г. | 143 410,00 | 122 898,00 |  | 122 898,00 |  | 109 622,00 | 13 276,00 |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Авиационной в д. Барсуки Климовичского района | 1490 | 1490 | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | 160 970,00 | 137 825,00 |  | 137 825,00 |  | 137 825,00 |  |
| 6 | Капитальный ремонт общежития № 18 по пер. Революционному в г. Климовичи | 2931 | 2931 | август 2020 г. | октябрь 2020 г. | 192 850,00 | 165 851,00 |  | 165 851,00 |  | 165 851,00 |  |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Магистральной в д. Хотень Климовичского района | 1398 | 1398 | сентябрь 2020 г. | ноябрь 2020 г. | 169 670,00 | 145 916,00 |  | 145 916,00 |  | 145 916,00 |  |
| Объекты без ввода площади в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. 50 лет СССР в г. Климовичи (погашение задолженности) |  |  |  |  | 533 371,00 | 379 839,20 | 377 465,01 | 2 374,19 | 2 374,19 |  | 2 374,19 |
| Разработка проектной документации |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР в г. Климовичи | 3150 |  |  |  |  |  |  | 1 408,71 |  |  | 1 408,71 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 14 по пер. 50 лет СССР в г. Климовичи | 262 |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 2А по ул. 50 лет СССР в г. Климовичи | 2071 |  |  |  |  |  |  | 11 000,00 |  |  | 11 000,00 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Авиационной в д. Барсуки Климовичского района | 1490 |  |  |  |  |  |  | 11 000,00 |  |  | 11 000,00 |
| 5 | Капитальный ремонт общежития № 18 по пер. Революционному в г. Климовичи | 2931 |  |  |  |  |  |  | 24 000,00 |  |  | 24 000,00 |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Магистральной в д. Хотень Климовичского района | 1398 |  |  |  |  |  |  | 11 200,00 |  |  | 11 200,00 |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Звездной в д. Хотень Климовичского района | 585 |  |  |  |  |  |  | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Звездной в д. Хотень Климовичского района | 559 |  |  |  |  |  |  | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 |
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Звездной в д. Хотень Климовичского района | 574 |  |  |  |  |  |  | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 |
| 10 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Строительной в г. Климовичи | 1480 |  |  |  |  |  |  | 5 200,00 |  |  | 5 200,00 |
| 11 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул.50 лет СССР в г. Климовичи | 1796 |  |  |  |  |  |  | 5 300,00 |  |  | 5 300,00 |
| 12 | Капитальный ремонтжилого дома № 42 по ул. Железнодорожной в г. Климовичи | 756 |  |  |  |  |  |  | 4 800,00 |  |  | 4 800,00 |
| 13 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Авиационной в д. Барсуки Климовичского района | 1490 |  |  |  |  |  |  | 5 200,00 |  |  | 5 200,00 |
| 14 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Магистральной в д. Хотень Климовичского района | 568 |  |  |  |  |  |  | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 |
| 15 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по пер.50 лет СССР в г. Климовичи | 598 |  |  |  |  |  |  | 9 200,00 |  | 9 200,00 |  |
| 16 | Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул. 50 лет СССР в г. Климовичи | 1552 |  |  |  |  |  |  | 12 300,00 |  | 12 300,00 |  |
| 17 | Капитальный ремонт общежития № 59 по ул. Кирова в г. Климовичи | 2994 |  |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
| Затраты заказчика |
|  | Объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  | 12 163,32 |  |  | 12 163,32 |
| ИТОГО: | 12201 | 12201 | - | - | 1 385 468,00 | 1 153 980,00 |  | 1 338 420,22 | 2 374,19 | 905 256,00 | 433 164,22 |
| Из них: переходящий остаток с 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 440,22 |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда на 2020 год |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта в 2020 году | Стоимость 1 кв.м. | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Советская в агр. Тимоново Климовичского района | 2.0 | февраль 2019 г. | март 2020 г. | 258,37 | Замена отмостки, ремонт цоколя, ремонт фасадов с последующим оштукатуриванием и окраской, замена оконных заполнений в местах общего пользования на лестничных клетках на окна ПВХ, ремонт кровли с заменой стропильной системы и кровельного покрытия, замена люков выходов на чердак, замена козырьков над входами в подъезды, ремонт крылец, ремонт вентиляционных шахт в пределах чердака и над кровлей, замена внутридомовыхсистем электроснабжения и светильниковв местах общего пользования на светодиодные, устройство молниезащиты. |  |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 ул. 50 лет СССР г. Климовичи | 3.0 | апрель 2020 г. | июнь 2020 г. | 98,71 | Замена отмостки, ремонт цоколя с последующей окраской, замена оконных заполнений в местах общего пользования на лестничных клетках на окна ПВХ, замена окон подвала на окна ПВХ, замена дверных блоков входов в подвал, ремонт кровли с доведением сопротивления теплопередачи до Rтр при капитальном ремонте, замена покрытия парапета из ж/б плит на покрытие из стали, замена люка выхода на кровлю на противопожарный, ремонт вентиляционных шахт и надстройки выхода на кровлю выше уровня плит покрытия, ремонт входных групп с заменой кровельного покрытия, ремонт крылец входов, замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования на светодиодные по дефектному акту без разработки чертежей, замена внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения по стоякам до запорной арматуры в квартирах включительно и магистралям по подвалу с заменой запорной арматуры, замена внутридомовых систем канализации и отопления по подвалу с заменой запорной арматуры по дефектному акту, без разработки чертежей, устройство молниезащиты по результатам расчета рисков, уравнивание потенциалов, установка теплообменника. |  |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома №14 по пер.50 лет СССР в г. Климовичи | 2.0 | июнь 2020 г. | август 2020 г. | 265,25 | Замена отмостки, ремонт балконных плит и ограждения с устройством козырьков над балконами, замена оконных заполнений в местах общего пользования на лестничных клетках на окна ПВХ, ремонт шатровой кровли с заменой стропильной системы и кровельного покрытия на металлопрофиль и доведением сопротивления теплопередачи до Rтр при капитальном ремонте, замена люка выхода на чердак на противопожарный, замена вентиляционных шахт в пределах чердака и над кровлей, замена козырьков над входами в подъезд с устройством площадок входов в здание, замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования на светодиодные, по дефектному акту без разработки чертежей, замена внутридомовых систем водоснабжения и канализации, устройство молниезащиты по результатам расчета рисков. |  |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 2А по ул. 50 лет СССР в г. Климовичи | 3.0 | июнь 2020 г. | август 2020 г. | 59,34 | Замена отмостки, ремонт цоколя с последующей окраской, ремонт световых приямков, окраска экранов лоджий, замена оконных заполнений в местах общего пользования на лестничных клетках и подвалу на окна ПВХ, замена деревянных дверных блоков входов в подвал на металлические, ремонт кровли, замена покрытия парапета из ж/б плит на покрытие из стали, замена люка выхода на кровлю на противопожарный, ремонт вентиляционных шахт и надстройки выхода на кровлю выше уровня плит покрытия, ремонт входных групп с заменой кровельного покрытия, ремонт крылец входов, замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования на светодиодные по дефектному акту, без разработки чертежей, устройство молниезащиты по результатам расчета рисков. |  |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Авиационной в д. Барсуки Климовичского района | 3.0 | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | 92,5 | Замена отмостки, ремонт стыков стеновых панелей, замена дверных блоков входа в подвал на металлические, ремонт плит балконов и плит перекрытия подвалов, ремонт входных групп с заменой кровельного покрытия, замена оконных заполнений в местах общего пользования на лестничных клетках и в цоколе на окна ПВХ профиля, ремонт кровли с доведением сопротивления теплопередачи до Rтр при капитальном ремонте, замена люков выходов на кровлю на противопожарные, ремонт вентиляционных шахт выше уровня плит покрытия, замена внутридомовых сетей водоснабжения и отопления по подвалу с заменой запорной арматуры, устройство молниезащиты по результатам расчета рисков. |  |
| 6 | Капитальный ремонт общежития № 18 по пер. Революционному в г. Климовичи | 3.0 | август 2020 г. | октябрь 2020 г. | 56,59 | Замена отмостки, ремонт цоколя с последующей окраской, ремонт стыков наружных стеновых панелей с последующей окраской фасада, ремонт кровли с доведением сопротивления теплопередачи до Rтр при капитальном ремонте, замена деревянных люка и двери выхода на кровлю на противопожарный, ремонт вентиляционных шахт и надстройки выхода на кровлю, замена покрытия парапета из стали на покрытие из стали, ремонт главного входа и входных групп эвакуационных выходов с заменой кровельного покрытия, ремонт входов в подвал, замена сетей холодного и горячего водоснабжения по подвалу, устройство молниезащиты по результатам расчета рисков. |  |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Магистральной в д. Хотень Климовичского района | 2,0 | сентябрь 2020 г. | ноябрь 2020 г. | 104,37 | Замена отмостки, ремонт цоколя с последующей окраской, устройство световых приямков, замена оконных заполнений в местах общего пользования на лестничных клетках и подвале на окна ПВХ, замена деревянных заполнений дверных проемов входа в подвал на металлические, замена люка выхода на кровлю на противопожарный, ремонт вентиляционных шахт и надстройки выхода на кровлю выше уровня плит покрытия, ремонт кровли с доведением сопротивления теплопередачи до Rтр при капитальном ремонте, замена покрытия парапета из ж/б плит на покрытие из стали, ремонт входных групп с заменой кровельного покрытия, замена светильников в местах общего пользования на светодиодные по дефектному акту, без разработки чертежей, замена сетей холодного водоснабжения по подвалу с заменой запорной арматуры, замена внутридомовых сетей канализации по подвалу, устройство молниезащиты по результатам расчета рисков. |  |

* К объектам с вводом общей площади квартир после капитального ремонта относятся объекты, на которых выполнен комплекс необходимых работ по капитальному ремонту в полном объеме.