## Лист1
План комплексного благоустройства придомовых территорий
Адрес | Спортивная площадка, ед | Детская игровая площадка, сумма | Ремонт улично-дорожной сети |  | Ремонт проездов придомовых территорий |  |  |  |  | Ремонт пешеходных связей |  |  | Ремонт кровель |  |  | Ремонт стыков
[5 empty] | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица | текущий |  | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица
г. Климовичи, пер. 50 лет СССР, 6 | [12 empty] | 620 | январь-февраль | Зубачева М.В. Судиловский Д.В.
г. Климовичи, пер. Революционный, 5 |  |  |  |  | 720 | август | Зубачева М.В. Никитенко И.Н.
г. Климовичи, пер. Революционный, 7 |  |  |  |  | 120 | август | Зубачева М.В. Никитенко И.Н. |  |  | 74 | июль | Зубачева М.В. Никитенко И.Н.
г. Климовичи, пер. Революционный, 9 |  |  |  |  | 120 | август | Зубачева М.В. Никитенко И.Н. |  |  | 73 | июль | Зубачева М.В. Никитенко И.Н.
г. Климовичи, пер. Революционный, 11 |  |  |  |  | 120 | август | Зубачева М.В. Никитенко И.Н. |  |  | 74 | июль | Зубачева М.В. Никитенко И.Н.
г. Климовичи, ул. Герцена, 24 |  | 70000 |  |  | 1770 | май-июнь | Зубачева М.В. Никитенко И.Н. |  |  | 171 | май-июнь | Зубачева М.В. Никитенко И.Н. |  |  |  | 1782 | апрель-май | Зубачева М.В. Судиловский Д.В.
г. Климовичи, ул. Герцена, 26
г. Климовичи, ул. Железнодорожная, 40 |  | 62000 |  |  | 510 | май-июнь | Зубачева М.В. Никитенко И.Н.
г. Климовичи, ул. Комбинатовская, 3а |  | 51797 |  |  | 240 | апрель-май | Зубачева М.В. Никитенко И.Н. |  |  | 65 | май | Зубачева М.В. Никитенко И.Н. | 300 | июль | Зубачева М.В. Судиловский Д.В.
г. Климовичи, ул. Комбинатовская, 5а |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 65 | май |  | 300 | август | Зубачева М.В. Судиловский Д.В.
г. Климовичи, ул. Ленина, 10а | [15 empty] | 270 | июнь | Зубачева М.В. Судиловский Д.В.
г. Климовичи, ул. Ленина, 8 | [12 empty] | 720 | март-апрель | Зубачева М.В. Судиловский Д.В.
г. Климовичи, ул. Свердлова, 81 | [12 empty] | 320 | май | Зубачева М.В. Судиловский Д.В.
г. Климовичи, ул. Советская, 49 | [12 empty] | 218 | февраль | Зубачева М.В. Судиловский Д.В.
г. Климовичи, ул. Строительная, 5 | [12 empty] | 300 | сентябрь | Зубачева М.В. Судиловский Д.В.
г. Климовичи, ул. Элеваторная, 1а | [12 empty] | 370 | июнь | Зубачева М.В. Судиловский Д.В.
ИТОГО | 0 | 183797 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 3148 | 0 | 0 | 2052 | 0 | 0