Предварительное информирование юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, о планируемой хозяйственной и иной деятельности по объекту: «Модернизация пунктов контроля и управления узлами

задвижек МН «Унеча-Полоцк» (80, 81, 114, 117 км),

расположенных на линейной части нефтепровода

«Унеча-Полоцк»: 80, 81, 114 (Костюковичский район),

117 (Климовичский район)»

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Адрес: ул. Артиллерийская 8а, г. Гомель 246022, Республика Беларусь Телефон: +375 (232) 34-42-04 Факс: +375 (232) 34-84-99 E-mail: inbox@transoil.by

- План-график работ по проведению ОВОС:

| Подготовка программы проведения ОВОС | февраль 2026 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | май 2026 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности | не требуется* |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Подготовка отчета об ОВОС | апрель-май 2026 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Проведение общественных обсуждений на территории Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | июнь-июль 2026 не требуется* |
| Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | июнь-июль 2026 (примечание: проведение этого собрания осуществляется в случае поступления заявлений от общественности о необходимости проведения собрания) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | июнь-июль 2026 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | июль-август 2026 |
| Принятие решений в отношении планируемой деятельности | август-сентябрь 2026 |

* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

2. Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации

Строительный проект объекта «Модернизация пунктов контроля и управления узлами задвижек МН «Унеча-Полоцк» (80, 81, 114, 117 км), расположенных на линейной части нефтепровода «Унеча-Полоцк»: 80, 81, 114 (Костюковичский район), 117 (Климовичский район)» разработан БелНИПИнефть РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» (г. Гомель) на основании задания на проектирование, утверждённого генеральным директором ОАО «Гомельтранснефть Дружба» от 08.11.2023 г., дополнения №1 к заданию на проектирование, утвержденного первым заместителем генерального директора-главным инженером ОАО «Гомельтранснефть Дружба» от 14.06.2024.

Функциональное назначение объекта – повышение надежности эксплуатации магистрального нефтепровода «Унеча – Полоцк», обеспечение экологической безопасности окружающей среды.

Вариант 1

- установка на КП 80, 81, 114, 117 км железобетонных блок-боксов блочного типа с ДГУ для размещения оборудования систем телемеханики, электроснабжения, ЭХЗ, связи, с последующим демонтажем существующих блок-боксов 80, 81, 114 и 117 км;

- установка в проектируемых блок-боксах новых шкафов АСУТП на базе программируемых котроллеров для управления и контроля за состоянием технологического оборудования КП;

- замена опор линий электропередач по стороне 10 кВ с заменых проводов АС на самонесущий изолированный провод, монтаж разъединителей 10 кВ, кабельных линий 10 кВ в проектируемые блок боксы;

- демонтаж существующих трансформаторных КТП 40 кВА и существующих ВЛЭП 10 кВ;

- организация коммерческого учета электроэнергии;

- оснащение объектов, размещенных на КП 80, 81, 114, 117 км техническими средствами защиты, системами охраны и видеонаблюдения.

«Нулевой» вариант – т.е. отказ от реализации проекта.

При отказе от реализации проекта будет упущена выгода от внедрения значимого природоохранного мероприятия, направленного на повышение надежности эксплуатации магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» и, соответственно, на обеспечение экологической безопасности региона.